Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»

на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие культуры Керчикского сельского поселения | Директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В., директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 5812,5 | 5812,5 | 3075,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Керчикская ЦБП» | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; средняя заработная плата работникам культуры доведена до 13768,80 руб.; количество пользователей составило 1262 чел., книговыдача-32975 выполнение муниципального задания составило 100% | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 539,7 | 539,7 | 69,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Керчикский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; средняя заработная плата работникам культуры доведена до 13768,80 руб.; количество проведенных мероприятий 360,количество клубных формирований 28, количество участников -595чел.что составило 100% выполнение муниципального задания. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5266,7 | 5266,7 | 3006,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Приобретение звукотехнического оборудования с комплектом коммутаций для учреждений культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» |  | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий; директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В.; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципального задания учреждениями культуры осуществлялся в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 05.07.2011 № 63 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания»; планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры утверждены 30.12.2015 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.2. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий; директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В.; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 5812,5 | 5812,5 | 3075,1 |

Глава Керчикского сельского поселения                                                Ю.П.Шаповалов

Ответственный исполнитель                                                                        Н.К.Алпатьева