ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»      за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  | X | X | X | 4827,5 | 4827,5 | 3470,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4827,5 | 4827,5 | 3470,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | создание условий для развития сферы культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | создание условий для развития сферы культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Создание условий для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия в поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры; утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | X | X | X | 4827,5 | 4827,5 | 3470,9 |  |

Глава Администрации Керчикского сельского поселения							О.И.Аниканова