РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020    				№ 13  			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  за 2019 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			          	О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  Керчикского

сельского поселения

№ 13 от 10.03.2020

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2019 год

- Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) средства из местного бюджета в 2019 году не предусматривались.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Основные цели и задачи  реализации Программы

Основные цели Программы:

-предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих   задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение 5 личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы   «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций » представлен согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»    за 2019 год.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Керчикского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Определение форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Керчикского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Продолжится реализация: Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 17.05.2018 № 50 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 15.02.2018 № 10 «О создании и порядке привлечения мобильных групп пожаротушения и муниципальной техники на тушение пожаров в границах территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 29.07.2015 №129 «Об утверждении положения об общественных пожарных старшинах населенных пунктов Керчикского сельского поселения». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Принято: Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 6.11.2019 № 83 «Об организации своевременного оповещения и информирования населения об угрозе и (или)возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного времени»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 29.10.2019 № 79 «О поселенческом звене областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Продолжится реализация: постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 16.05.2018 № 31 « О назначении ответственных за оповещение населения при пожаре на территории Керчикского сельского поселения»; постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 15.02.2018 № 11 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Керчикского сельского поселения»; постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 21.11.2016 №30 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Принято распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 22.04.2019 № 13 «О мерах обеспечения безопасности на водоемах в период купального сезона 2019 года на территории сельского поселения», Постановления Администрации Керчикского сельского поселения 29.10.2019 № 78 « О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Керчикского сельского поселения». Продолжиться реализация постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 21.11.2016 №30 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля населения Керчикского сельского поселения, охваченного сиренами оповещения, рупорами, громкоговорителями, посыльными | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения Керчикского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество подготовленных работников гражданской обороне | человек | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Чел.(удаленных из опасных мест на льду) | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия , наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | уменьшение количества пожаров | уменьшение количества пожаров |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1. Дооснащение пожарным снаряжением мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных при ликвидации ландшафтных пожаров и спасении людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных при ликвидации ландшафтных пожаров и спасении людей на пожарах |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения (ремонт и приобретение ПГ, оборудование ПГ указателями) | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения (ремонт и приобретение ПГ, оборудование ПГ указателями) |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.1. Подготовка работников гражданской обороне | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | квалифицированные и оперативные действия | квалифицированные и оперативные действия |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения на территории Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.2.2. Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.2.3. Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств по ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств по ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Дооснащение пожарным снаряжением мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Подготовка работников гражданской обороне | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения на территории Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации программы

На территории Керчикского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье,  сильные ветры, снегопады, засухи, лесные и степные пожары.

Основными проблемами пожарной безопасности  являются несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за отдаленности; низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение  о пожаре в пожарную охрану.

Для оценки эффективности реализации Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» используются следующие показатели:

1. Снижение количества пожаров

2.  Увеличение количества спасенных людей

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- улучшена материальная база подразделения пожарной охраны в поселении; - повышена квалификация специалиста по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышена  защищенность  учреждений социальной сферы  от пожаров;

- выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечено средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- В 2019 году бюджетные средства на реализацию Программы не выделялись.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурМероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |