Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12. 2018                                           № 82                           х.Керчик-Савров

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Керчикского

сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие  преступности» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Керчикского сельского поселения | О.И.Аниканова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от 24.12.2018 г. № 82

План реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Керчикского сельского поселения. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | формирование эффективной муниципальной политики на территории Керчикского сельского поселения по противодействию коррупции | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | предотвращение коррупционных правонарушений | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | выявление в нормативных правовых актах Администрации Керчикского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Выявление случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | определение уровня коррупции в Керчикском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в поселении | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в Администрации Керчикского сельского поселения и оперативное реагирование на нее | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих в Керчикском сельском поселении, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Обеспечение проведения профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции; Использование методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Снижение коррупциногенных факторов; Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации Керчикского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Керчикском сельском поселении» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности А.Е.Данилова | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Инспектор по вопросам пожарной безопасности А.Е.Данилова | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Инспектор по вопросам пожарной безопасности А.Е.Данилова | Повышение антитеррористической защищенности объектов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие мероприятия Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений и организаций социальной сферы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности А.Е.Данилова | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова; Инспектор по вопросам пожарной безопасности А.Е.Данилова | обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Керчикском сельском поселении; повышение антитеррористической защищенности населения. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе					Н.И.Банникова