РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021					№ 17			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование»  за 2020 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				 О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 17 от 10.03.2021

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Администрации Керчикского сельского поселения № 117 от 26.10.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. созданы условия для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранения природных экосистем;

2. созданы условия для сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

3. созданы условия для формирования комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольного события.

Основное мероприятие	 1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения,

повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Керчикского сельского поселения.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В   рамках   подпрограммы    2    «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и создание условий для улучшения экологического состояния водных объектов за счет установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод;

- сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- обеспечение устойчивой охраны лесов от пожаров;

- повышение эффективности региональной системы обращения с отходами:

- организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов;

- повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения № 110 от 19.12.2019 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 0,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 6 показателей, по 5 показателям фактические  значения  соответствуют  плановым, по 1 показателю не соответствует.

Показатель 1. «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» - плановое значение 20 процентов, фактическое значение 20 процентов.

Показатель 2. «Количество несанкционированных свалок»  -  плановое значение  0 объектов, фактическое значение 0 объектов.

Показатель  1.1.  «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Керчикского сельского поселения в рамках дней защиты от экологической опасности» плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Показатель 1. 2. «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Керчикского сельского поселения» - плановое значение 65 процентов,   фактическое значение 65 процентов.

Показатель 2.1.  «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» - плановое значение 0 единиц,   фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 2.2.  «Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории поселения, принятых в муниципальную собственность» - плановое значение 1 единица,   фактическое значение – 0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 –1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. –1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2. –0,00;

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей/0 тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0 = 0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,83 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 0,00 х 0,2 = 0,72, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать финансовые средства на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий |  |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рационального природопользование» за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения о достижении значений показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 20 | 20 | 20 |  |
| 2. | Количество несанкционированных свалок | объектов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Керчикского сельского поселения | процентов | 65 | 65 | 65 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | - |  |
| 2 | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории поселения, принятых в муниципальную собственность | единиц | 1 | 1 | 0 | Бесхозяйные гидротехнические сооружения на территории поселения отсутствуют |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.