ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за отчетный период 3 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | X | X | X | 463,2 | 463,2 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | повышение удовлетворенности населения Керчикского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Повышение уровня и качества управления объектами коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 463,2 | 463,2 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Керчикского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»; утверждение актов ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | X | X | X | 463,2 | 463,2 | 0,0 |  |

Глава Администрации Керчикского сельского поселения							О.И.Аниканова