ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Керчикского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Определение форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Керчикского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки руководителей организаций поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | X | X | 43,3 | 43,3 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24,8 | 24,8 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | X | X | 3,1 | 3,1 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | X | X | X | 46,4 | 46,4 | 0,0 |  |

Глава Администрации Керчикского сельского поселения							О.И.Аниканова