ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»

за отчетный период 3 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально-бытовых проблем жителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. #### Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. #### Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение профессионального уровня муниципальных служащих в сфере муниципального управления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, посредством использования современных технологий обучения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | создание системы организации привлечения, отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу; проведение назначений из кадрового резерва, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.10. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение уровня профессионализма кадрового состава | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.11. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | использование инновационных методов подготовки кадрового резерва, повышение профессионального уровня лиц, включенных в резерв управленческих кадров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.12. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение уровня профессионального развития путем повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Профессиональное развитие муниципальных служащих; Привлечение молодых специалистов на муниципальную службу в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; профессиональное развитие муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Эффективность деятельности муниципальных служащих | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | X | X | X | 5429,0 | 5429,0 | 902,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения; повышение роли Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5067,6 | 5067,6 | 836,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения; повышение роли Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 357,2 | 357,2 | 65,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения иных информационных материалов | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,2 | 4,2 | 0,8 |  |
|  | Контрольное Событие программы Внесение изменений в Собрание Депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; подготовка и своевременное внесение в Собрание депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Своевременное внесение изменений в Решение Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»; своевременное внесение в Собрание депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | X | X | X | 5429,0 | 5429,0 | 902,5 |  |

Глава Администрации Керчикского сельского поселения							О.И.Аниканова