РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018					№ 16			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Керчикского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Керчикского сельского поселения»  за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И.Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 16 от 19.02.2018

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Керчикского сельского поселения» за 2017 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Керчикского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 19150,1 тыс.рублей.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

текущие ремонты водоснабжения;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Керчикского сельского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Керчикского сельского поселения» на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Керчикского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2017 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Керчикского сельского поселения».

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Керчикского сельского поселения»

на 2017 год по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. |  |  |  | 19150,1 | 19150,0 | 19150,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Изготовление ПСД по объектам «Газоснабжения Керчикского сельского поселения п.Атлантово, п.Залужный, х.Керчик-Савров» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19150,1 | 19150,0 | 19150,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | В соответствии с Областным законом объекты водопроводного хозяйства переданы в собственность муниципального образования «Октябрьский район» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Керчикского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»; утверждение актов ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Объекты водопроводного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности Керчикского сельского поселения переданы в муниципальную собственность «Октябрьский район», разработано ПСД на строительство газовых сетей в х.Керчик-Савров, п.Залужный, п.Атлантово | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19150,1 | 19150,0 | 19150,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19150,1 | 19150,0 | 19150,0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |  | процентов | - | - | - | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | процентов | 70 | 70 | 70 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |  | единиц | - | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц | - | - | - | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процентов | - | - | - | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов | 69,7 | 69,5 | 69,5 | - |
| 7. | уровень газификации Керчикского сельского поселения |  | процентов | - | 35 | 0 | В 2017 году разработано ПСД на разводящий газопровод. В населенных пунктах Керчикского сельского поселения газопровод отсутствует |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |  | процентов | - | - | - | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | процентов | 69,7 | 69,5 | 69,5 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |  | единиц | - | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц | - | - | - | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процентов | - | - | - | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов | 69,7 | 69,5 | 69,5 | - |
| 7. | уровень газификации Керчикского сельского поселения |  | процентов | - | 5 | 0 | В 2017 году разработано ПСД на разводящий газопровод. В населенных пунктах Керчикского сельского поселения газопровод отсутствует. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19150,1 | 19150,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 23 от 23.12.20165 г | На реализацию Программы в 2017 г выделено 19150,1 тыс.рублей |  |  | Администрация Керчикского сельского поселения |  |  | 2014-2020 | 01.01.2017 – 31.12.2017 | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Керчикского сельского поселения»  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения | всего | 19150,1 | 19150,0 |
|  |  | областной бюджет | 17713,8 | 17713,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1436,3 | 1436,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | всего | 19150,1 | 19150,0 |
|  |  | областной бюджет | 17713,8 | 17713,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1436,3 | 1436,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы представлена на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | 19150,1 | 19150,0 | 0,1 | 0,1 |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |  | - |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                       Н.И.Банникова