РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014					№ 21				х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010г. № 63, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 24.02.2014 № 21

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения и внебюджетных источников в редакции постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 26.12.2013 № 156 предусматривалось 69,5 тыс. рублей, освоено 69,5 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 4 раза постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.12.2012 № 135 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 09.04.2013 № 39 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения объема финансовых средств на изготовление наглядной агитации, а именно баннеров с пропагандой пожарной безопасности в сумме 4,2 тыс.рублей;

увеличения объемов финансирования на организацию оповещения населения на случай возникновения ЧС с помощью СМС-рассылок  на сумму 3,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 27.11.2013 № 134 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости услуг по обучению лиц, ответственных за пожарную безопасность на сумму 0,2 тыс.рублей;

уточнения финансовых средств на изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности и распространение памяток и инструкций по пожарной безопасности, оповещение населения и освещение вопросов пожарной безопасности на сумму 1,7 тыс.рублей;

уточнения финансовых средств распространение памяток и инструкций по пожарной безопасности, оповещение населения и освещение вопросов пожарной безопасности;

уточнение внебюджетных средств (средств предприятий) на огнезащиту деревянных конструкций чердачных помещений здания администрации, учреждений культуры;

уточнение внебюджетных средств (средств предприятий) на обеспечение населенных пунктов Керчикского сельского поселения пожарными мотопомпами в полном объеме;

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по изготовлению запрещающих знаков на водные объекты;

увеличения объемов финансирования на обработку водоемов против комаров личинной формы  на сумму 4,8 тыс.рублей.

увеличения объемов финансирования на организацию оповещения населения на случай возникновения ЧС с помощью СМС-рассылок  на сумму 5,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.12.2013 № 156 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости услуг по обучению лиц, ответственных за пожарную безопасность;

уточнения финансовых средств на изготовление знаков на водные объекты.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2013 году не привлекались.

III. Оценка эффективности реализации Программы

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 1 января 2014 г.

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 69,5 | 0.0 | 0.0 | 58,2 | 11,3 | 69,5 | 0.0 | 0.0 | 58,2 | 11,3 | 69,5 | 0.0 | 0.0 | 58,2 | 11,3 | 0.0 |
| 1 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждения культуры | 4,0 | 0.0 | 0.0 | 4,0 | 0.0 | 4,0 | 0.0 | 0.0 | 4,0 | 0.0 | 4,0 | 0.0 | 0.0 | 4,0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности в здании администрации поселения, учреждениях культуры | 4,4 | 0.0 | 0.0 | 4,4 | 0.0 | 4,4 | 0.0 | 0.0 | 4,4 | 0.0 | 4,4 | 0.0 | 0.0 | 4,4 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Проведение замеров сопротивления и изоляции эл.сетей и электрооборудования в администрации поселения и учреждениях культуры | 11,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,3 | 11,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,3 | 11,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,3 | 0.0 |
| 5 | Проведение оперативного обслуживания аварийно-спасательных работ на территории поселения | 37,0 | 0.0 | 0.0 | 37,0 | 0.0 | 37,0 | 0.0 | 0.0 | 37,0 | 0.0 | 37,0 | 0.0 | 0.0 | 37,0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Обработка водоемов против комаров личинной формы | 4,8 | 0.0 | 0.0 | 4,8 | 0.0 | 4,8 | 0.0 | 0.0 | 4,8 | 0.0 | 4,8 | 0.0 | 0.0 | 4,8 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Организация оповещения населения на случай возникновения ЧС с помощью СМС-рассылок | 8,0 | 0.0 | 0.0 | 8,0 | 0.0 | 8,0 | 0.0 | 0.0 | 8,0 | 0.0 | 8,0 | 0.0 | 0.0 | 8,0 | 0.0 | 0.0 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2009 года | уменьшение на 3 про-цента | уменьшение на 3 про-цента | 0 |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей | процентов от базового показателя 2009 года | увеличение на 2,5 про-центов | увеличение на 2,5 про-центов | 0 |

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей), характеризующих эффективность Программы.

В 2013 году произошел 1 пожар, который был легализован силами ДПД. Пострадавших нет.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 3 процента от базового показателя 2009 года, в 2012 году количество пожаров уменьшилось на 3 процента.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 2,5 процента от базового показателя 2009 года, в 2012 году количество спасенных увеличилось на 2,5 процентов.

В результате дооснащения противопожарными средствами оказана своевременная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило ожидаемые показатели реализации Программы.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина