РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация  Керчикского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2013				          №   4		              х.Керчик-Савров

О подготовке и проведению

празднования 75-летия Октябрьского района

В связи с празднованием юбилея, посвященного 75-летию со дня образования Октябрьского района, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Керчикское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить состав  штаба по подготовке и  проведению празднования  75-летия образования Октябрьского  района. (Приложение № 1).

- Утвердить  план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Октябрьского района. (Приложение № 2).

- Утвердить  график проведения торжественных мероприятий по празднованию 75-летия Октябрьского района в населенных пунктах сельского поселения. (Приложение № 3).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам.главы по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадову Л.В.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1

К постановлению главы Керчикского

Сельского поселения

№ 4 от 17.01.2013 года.

Ш Т А Б

по подготовке и  проведению

празднования  75-летия образования Октябрьского  района.

- Листопадова Любовь Васильевна, председатель штаба

- Добровольский Алексей Валентинович, заместитель председателя

Члены штаба

- Мусихина Наталья Львовна, ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе.

- Алпатьева Наталья Константиновна, директор МУК «Керчикский СДК»

- Кичкова Эмма Степановна, председатель совета ветеранов

- Терещенко Оксана Михайловна, зам.директора по ВР МБОУ СОШ № 1

- Бондаревская Татьяна Викторовна, директор МУК «Керчикская ЦБП»

- Кичкова Наталья Адольфовна, зав. филиалом х.Веселая Бахмутовка

- Аниканова Ольга Ильдаровна, председатель ТОС п.Залужный

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе			Н. Мусихина

Приложение № 2

К постановлению главы Керчикского

Сельского поселения

№ 4 от 17.01.2013 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и  проведению

празднования  75-летия образования Октябрьского  района

в населенных пунктах сельского поселения.

| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение субботников по наведению санитарного порядка и благоустройства в хуторах поселения | Ноябрь | Администрация сельского поселения, старосты, председатели уличных комитетов и руководители предприятий |
| 2 | Посадка саженцев деревьев | Ноябрь | Специалист по работе с молодёжью |
| 3 | Окончание работ по установке изгороди на кладбище по инициативе старожил хутора | Ноябрь | Специалист по работе с молодёжью, группа жителей |
| 4 | Установка новых и замена погасших фонарей уличного освещения (ул. Колхозная, ул. Советская,ул. Будённого в х. Керчик-Савров, ул. Балочная, ул. Школьная – в п. Залужный) | Декабрь 2012 – ноябрь 2013 года | Администрация сельского поселения |
| 5 | Установка праздничных банеров и плакатов «75 – лет Октябрьскому району» | Январь 2013 года | Администрация сельского поселения, предприниматели |
| 6 | Выявления, чествование юбиляров – ровесников Октябрьского району | Январь – февраль 2013 года | Администрация сельского поселения, совет ветеранов |
| 7 | Мероприятие у центрального памятника , посвященное 70-летию освобождения Октябрьского района и хуторов поселения от фашистских захватчиков | февраль | Директор СДК – Алпатьева Н.К., заместитель директора по воспитательной работе- Терещенко О.М., Администрация сельского поселения |
| 8 | Чествование воинов - афганцев в связи с выводом войск из Афганистана | февраль | Администрация сельского поселения Специалист по работе с молодёжью |
| 9 | Оформление стенда к 75 – лет Октябрьскому району | Январь – февраль | Заведующая библиотекой Бондаревская Т.В. |
| 10 | Праздничные мероприятия, посвященные : - Дню Защитников Отечества - 8 Марта - Проводы масленицы - День Победы - День Защиты детей -проводятся под девизом «Юбилею района посвящается» | Февраль-Июнь | Администрация сельского поселения Директор МУК Керчикский СДК |
| 11 | Работа волонтёрской группы по оказанию помощи пожилым людям в благоустройстве при домовладениях | Февраль-май | Заместитель директора по воспитательной работе- Терещенко О.М. |
| 12 | Весенний месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка | Март-апрель | Штаб по благоустройству |
| 13 | Торжественное собрание, праздничный концерт, чествование активных, достойных жителей поселения | Февраль 10.02.2013 года | Администрация сельского поселения, совет ветеранов |

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе			Н. Мусихина

Приложение № 3

К постановлению главы Керчикского

Сельского поселения

№ 4 от 17.01.2013 года.

Г Р А Ф  И К

проведения торжественных мероприятий

празднования  75-летия образования Октябрьского  района.

5 февраля 2013 года в 11-00 часов	-	х.Веселая Бахмутовка (помещение библиотеки)

6 февраля 2013 года в 11-00 часов	-	п.Залужный (СДК)

7 февраля 2013 года в 11-00 часов	-	х.Керчик-Савров (СДК)

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе			Н. Мусихина