РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2012					№ 53			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2015 годы» за 2011 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2015 годы»  за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 23.03.2011г. № 16, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 15.06.2012 № 53

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Керчикского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы»  по результатам за 2011 год

I. Сведения о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Керчикского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы»

за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2011 году за счет субсидий областного бюджета и средств бюджета поселения в рамках софинансирования проведения работ по принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность реализованы мероприятия:

-межевание земельного участка дамбы б/х пруда «Центральный», расположенного на территории Керчикского сельского поселения на сумму 11,0 тыс.рублей;

-межевание земельного участка дамбы б/х пруда расположенного на территории Керчикского сельского поселения в окрестностях п.Залужный с юго-восточной стороны на сумму 11,0 тыс.рублей;

-межевание земельного участка дамбы б/х пруда расположенного на территории Керчикского сельского поселения в 1 км восточнее х.Веселая Бахмутовка на сумму 11,0 тыс.рублей.

За счет средств бюджета поселения в 2011 году проведены следующие мероприятия:

- техническая инвентаризация и паспортизация бесхозной  дамбы «Солдатская» вблизи п.Атлантово на сумму 5,2 тыс.рублей;

- техническая инвентаризация б/х дамбы вблизи х.Веселая Бахмутовка на сумму 15,3 тыс.рублей;

-межевание бесхозных дамб на сумму 33,0 тыс.рублей.

Экологическим и социальным результатом реализации мероприятий данной программы является обеспечение защиты территории и Керчикского сельского поселения от негативного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» по состоянию на 1 января 2012 г.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ФИНАСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА 2011-2015 ГОДЫ" ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" ЯНВАРЯ 2012 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 86,5 | 0.0 | 28,1 | 58,4 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 28.1 | 58.4 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 28.1 | 58.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Принятие бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность | 33,0 | 0.0 | 28,1 | 4,9 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 28.1 | 4.9 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 28.1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозной дамбы "Солдатская" вблизи п.Атлантово | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозной дамбы вблизи х.Веселая Бахмутовка | 15,3 | 0.0 | 0.0 | 15,3 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Межевание дамб | 33,0 | 0.0 | 0.0 | 33,0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». -в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т.д.) | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: -проведение рейдов -применение административной практики | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: -проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80%; -информационная работа с населением; - применение административной практики | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Керчикского сельского поселения | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На выполнение мероприятий Программы в 2011 году уточненным планом ассигнований были предусмотрены средства в объеме 86,5 тыс. рублей
(из них за счет средств областного бюджета – 28,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 58,4 тыс. рублей).

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» профинансирована в сумме 86,5 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к годовым плановым назначениям.

Объемы произведенных расходов по источникам финансирования Программы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

произведенных расходов по источникам

финансирования Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Уточнен-ный план ассигнова-ний | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 86,5 | 86,5 | 100 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 28,1 | 28,1 | 100 |
|  | местный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по степени достижения запланированных показателей результативности мероприятий.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  на 2011 – 2015 годы» за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой на 2011 год | Фактически достигнутые значения показателей за 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений на территории Керчикского сельского поселения и, поставленных на учет в качестве бесхозяйных | штук | 6 | 6 | 0 |
| 2. | Повышение уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений | процентов | - | - | - |
| 3. | Оздоровление экологической обстановки на водных объектах | процентов | 55 | 55 | 100 |
| 4. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленных насаждений | га | - | - | - |
| 5. | Повышение уровня экологического просвещения и образования | процентов | 11 | 11 | 100 |

Информация о степени достижения запланированных

показателей результативности Программы в 2011 году

Основные цели и задачи, поставленные Программой на 2011 год, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сравнительный анализ запланированных и фактически достигнутых значений целевых показателей позволяет считать реализацию долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» в 2011 году эффективной, так как по большинству показателей достигнуты плановые значения.

Из 5 запланированных целевых показателей плановые значения достигнуты по всем показателям.

Специалист первой категории

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина