РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020					№ 20				х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование»  за 2019 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				 О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 20 от 10.03.2020

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2019 год

В 2019 году на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе бюджетные средства не выделялись.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» представлен согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

- Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование» по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | уменьшение количества несанкционированных свалок; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская | Реализация: постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2014 № 38 « О проведении Дней защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь» на территории Керчикского сельского поселения»; принято распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2019 №10 «О проведении плана мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории Керчикского сельского поселения в 2019 году» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Безопасное техническое состояние ГТС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное мероприятие программы Утверждение акта ввода объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции и капитального ремонта | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 20 | 20 | 20 |  |
| 2. | Количество несанкционированных свалок | объектов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Керчикского сельского поселения | процентов | 65 | 65 | 65 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | - |  |
| 2 | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории поселения, принятых в муниципальную собственность | единиц | 1 | 1 | 1 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения октябрьского района «Охрана окружающей среды и рационального природопользование» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% =0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди населения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        Н.И.Банникова