РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 41			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 42, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 41

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. |  |  |  | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах. Приобретено 3 ранца для тушения пожаров и изготовлены баннеры с тематикой осторожного обращения с огнем. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 1.2 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Керчикского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Определение форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Керчикского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Приняты: Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 31.01.2014 № 9 «об установлении противопожарного режима в зимний период на территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 15 «Об организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Керчикского сельского поселения мирного и военного времени»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 31.03.2014 № 47 «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2014 года». | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 2.4 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Приняты: Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 10 «Об утверждении положения о системах оповещения населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение»»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 13 « «О порядке создания и использования местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 14 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 12 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 12 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |