РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 36			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Керчикского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Керчикского сельского поселения»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 35, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 36

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Керчикского сельского поселения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Разработан план противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении, принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 01.04.2014 №48 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на должности руководителей муниципальных учреждений, а также руководителями муниципальных учреждений Керчикского сельского поселения и Порядка размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Решением Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 20.12.2013 № 45 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной основе на постоянной основе, и муниципальных служащих | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Проводилась антикоррупционная экспертиза проектов документов в соответствии с порядком проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.10.2011 № 57 «О порядке поведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Керчикское сельское поселение». | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  |  |  | - | - | - |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Реализованы меры, направленные на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе и через средства массовой информации. Участвовали в семинарах направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. обеспечение прозрачности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Освещение и публикация в газете «Сельский Вестник» о деятельности Администрации Керчикского сельского поселения, о принятых нормативно-правовых актах, информационных сообщений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.8 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и их проектов»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»» | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Просмотр спектакля антикоррупционной направленности «Доходное место» по одноименному произведению А.Н.Островского в исполнении ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького», проведенного в Октябрьском районе. Утверждено распоряжение Администрации от 18.08.2014 №21 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Керчикском сельском поселении, утверждения положения о комиссии по противодействию коррупции в Керчикском сельском поселении» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Керчикском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,4 | 4,4 | - |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на постоянной основе, анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая администрацией; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремлению к здоровому образу жизни, устойчивости к негативны явлениям. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Использование методических пособий, рекомендаций Правительства Ростовской области, Администрации Октябрьского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |
| 2.3 | основное мероприятие 2.3. усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Ремонт уличного освещения на объектах социальной сферы; проведение учений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Проведены заседания антитеррористической направленности и усиления бдительности. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |
| 2.4 | основное мероприятие 2.4. патрулирование территории Керчикского сельского поселения членами добровольно народной дружины | Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Оказание содействия в проведении мероприятий по охране общественного порядка, совершению преступлений и профилактике межнациональных конфликтов. Внесены изменения в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 11.03.2010 «О создании добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории Керчикского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,4 | 4,4 | - |
| 2.5 | Контрольное событие мероприятия Утверждение постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Керчикского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения утвержден план профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,4 | 4,4 | - |
| 2.6 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина; Специалист первой категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,4 | 4,4 | - |