РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 35			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 34, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 35

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Принятие нормативных актов на основе разработанных методических рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросам организации кадровой работы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Решением Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 20.12.2013 № 45 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной основе на постоянной основе, и муниципальных служащих | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.5 | Контрольное событие программы утверждение решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении положения о муниципальной службе в Керчикском сельском поселении» | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  |  |  | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4351,9 | 4351,9 | 4363,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Керчикского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Освещение и публикация в газете «Сельский Вестник» о деятельности Администрации Керчикского сельского поселения, о принятых нормативно-правовых актах, информационных сообщений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45,7 | 45,7 | 55,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Керчикского сельского поселения». | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2014 год | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4306,2 | 4306,2 | 4308,0 |
| 2.3 | Контрольное Событие программы Внесение в Собрание Депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Проект Решения Собрания Депутатов «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» подготовлен службой экономики и финансов Администрации Керчикского сельского поселения и внесен в Администрацию Керчикского сельского поселения в установленные сроки в соответствии с Администрации Керчикского сельского поселения от 19.05.2014 № 61 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4351,9 | 4351,9 | 4363,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4351,9 | 4351,9 | 4363,0 |