РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021					№ 14		 		х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  за 2020 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 2020 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 14 от 10.03.2021

Отчет

об исполнении  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Социальная поддержка» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения № 121 от 26.10.2018 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. выполнены в полном объеме обязательств государства перед муниципальными служащими, вышедшими на заслуженный отдых;

2. Обеспечены достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы «Социальная поддержка граждан», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольного события.

Основное мероприятие	1.1. «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет» выполнено в полном объеме.

По данному мероприятию достигнуты следующие результаты:  выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение качества жизни  отдельных слоев граждан.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 248,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -248,2 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения № 110 от 19.12.2019 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» составил 248,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 248,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -248,2 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 248,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -248,2 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено два показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Керчикского сельского поселения» - плановое значение 7,6 процентов, фактическое значение 7,6 процентов.

Показатель 1.1. «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения»  -  плановое значение  6,4 процента, фактическое значение 6,4 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.- 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00.

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (2/2), что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 1,00  (1/1),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

248,2 тыс. рублей/248,2 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а  также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. |  | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением выплата доплаты к пенсии 2 муниципальным служащим вышедшим на пенсию |  |  |  |

Приложение №2

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за  2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | всего | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет» | всего | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за  2020 год

| № п/п | Наименование и номер показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Керчикского сельского поселения | процентов | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.