РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018					№ 19 		х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения»  за 2017 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» за 2017 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И. Аниканова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 19 от 19.02.2018

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения»

Муниципальная программа Керчикского сельского поселения «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 101 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 267,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2018г. составило 267,5 тыс. рублей или 100,0%.

Муниципальная   программа включает в себя одну подпрограмму: «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» (далее – подпрограмма) на 2017 год  предусмотрено 267,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 267,5 тыс. рублей или 100%.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения»  представлен согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2017 г.;

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов);

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению;

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ;

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования;

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» за  2017 год.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения»

Таблица 1.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения»  на 2017 год по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов С.А. Куликовская |  |  |  | 267,5 | 267,5 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | Начальник службы экономики и финансов С.А. Куликовская | Адресные социальные выплаты не выплачивались | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде | Начальник службы экономики и финансов С.А. Куликовская | Помощь в натуральном виде не выплачивалась | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | Начальник службы экономики и финансов С.А. Куликовская | Производилась выплата доплаты муниципальному служащему к пенсии за выслугу лет одному получателю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 267,5 | 267,5 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы Принятие распоряжения Администрации Керчикского сельского поселения «Об оказании адресной помощи; принятие решения Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «Положение о ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов С.А. Куликовская | Решение Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 26.03.2010 № 61 «Об утверждении положения о ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов С.А. Куликовская |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 267,5 | 267,5 | - |

Таблица 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов | Администрация Керчикского сельского поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  |
| 2 | Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  |
| 3 | Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  |

Таблица 5

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения» за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения | всего | 267,5 | 267,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 267,5 | 267,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения | всего | 267,5 | 267,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 267,5 | 267,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2017 средства на реализацию  Программы предусмотрены в размере 267,5 тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 267,5 тыс. рублей / 267,5 тыс. рублей x 100% = 100

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |
| Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |
| Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | - | - | - | - | - | - |
| Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде | - | - | - | - | - | - |
| Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной  работе                                                      Н.И.Банникова