РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016 				№ 28  			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения»  за 2015 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 28 от 15.02.2016

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения»

Муниципальная программа Керчикского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 98 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 15,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2016 составило 15,4 тыс. рублей или 100,0%.

Муниципальная   программа включает в себя одну подпрограмму: «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» (далее – подпрограмма) на 2015 год  предусмотрено 15,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 15,4 тыс. рублей или 100%.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения»  представлен согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2015 г.;

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов);

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению;

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ;

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования;

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» за  2015 год.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения»  на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Н.Г. Отинов |  |  |  | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Физическое воспитание населения Керчикского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Н.Г. Отинов | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с календарным планом. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 1.2 | Контрольное событие программы Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на территории Керчикского сельского поселения | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Н.Г. Отинов | Календарный план спортивных мероприятий утвержден на 2015 год. Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом проведения спортивных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | Итого по муниципальной программе | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Н.Г. Отинов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |

Таблица 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Керчикского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 18,1 | 18,6 | 18,6 |  |
| 1.2. | Увеличение охвата физкультурными и спортивными мероприятиями | Человек | 313 | 323 | 323 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Керчикского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | Администрация Керчикского сельского поселения | 18,1 | 18,6 | 18,6 |  |
| 1.2. | Увеличение охвата физкультурными и спортивными мероприятиями | человек | Администрация Керчикского сельского поселения | 313 | 323 | 323 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физическое воспитание населения Керчикского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Керчикского сельского поселения | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |

Таблица 5

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения» за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения | всего | 15,4 | 15,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,4 | 15,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | всего | 15,4 | 15,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,4 | 15,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2015 средства на реализацию  Программы предусмотрены в размере 15,4тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15,4 тыс. рублей / 15,4 тыс. рублей x 100% = 100

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Физическое воспитание населения Керчикского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 15,4; 15,4; 0,0; 0,0. Всего:; 15,4; 15,4; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |
| Физическое воспитание населения Керчикского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |
| Физическое воспитание населения Керчикского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие физической культуры и спорта Керчикского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Физическое воспитание населения Керчикского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной  работе                                                					      Н.Л.Мусихина