РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 42			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 41, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 42

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие культуры Керчикского сельского поселения | Директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В., директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 3687,2 | 3687,1 | 1216,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Керчикская ЦБП» | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; средняя заработная плата работникам культуры доведена до15452,00руб.; количество пользователей составило 1270 чел., книговыдача-33921 выполнение муниципального задания составило 100% | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 618,7 | 618,7 | 98,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Керчикский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; средняя заработная плата работникам культуры доведена до 15452,00руб.; количество проведенных мероприятий 358,количество клубных формирований 28, количество участников -595чел.что составило 100% выполнение муниципального задания. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2745,8 | 2745,8 | 795,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | Выполнен капитальный ремонт памятника воинам ВОВ в х. Керчик-Савров, акт о приемке выполненных работ №2 от 30.04.2014 | 01.01.2014 | 30.04.2014 | 122,7 | 122,6 | 122,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 4 Приобретение звукотехнического оборудования с комплектом коммутацийдля учреждений культуры |  | За счет средств резервного фонда Ростовской областиприобретено звукотехническое оборудование с комплектом коммутаций для МУК «Керчикский СДК», товарная накладная 12 от 25.08.2014г.,плат.поруч.539507 от 22. | 08.08.2014 | 22.09.2014 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1 | Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова; директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В.; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципального задания учреждениями культуры осуществлялся в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 05.07.2011 № 63 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания»; планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры утверждены 25.12.2014 г. | 19.05.2014 | 01.11.2014 | - | - | - |
| 2.2. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова; директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В.; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 3687,2 | 3687,1 | 1216,2 |

| 4. | Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  |  |  | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В целях соблюдения Администрацией Керчикского сельского поселения установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, а также предельного объема муниципального долга принято 10 решений о внесении изменений в бюджет Керчикского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В марте 2014 года проведена оценка качества управления бюджетным за 2013 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности, влияющие на состояние местного бюджета. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом за 2013 год размещены на официальном сайте администрации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.1 | Контрольное событие программы проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2014 | 01.05.2014 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина