РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2012					№ 49			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства в  Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства в  Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010г. № 64, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 15.06.2012 № 49

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2011 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении» (далее – Программа) в 2011 году за счет средств бюджета поселения  в редакции постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 № 121 предусматривалось 1981,3 тыс. рублей, освоено 1981,3 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2011 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2011 году в Программу внесены изменения 8 раз постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 07.12.2010 № 75 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 23.03.2011г. № 15 внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на техническую инвентаризацию и паспортизацию линий уличного освещения на сумму 41,1 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на вывоз несанкционированных свалок на территории поселения на сумму 100,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на изготовление плакатов по благоустройству и наведению санитарного порядка на сумму 1,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств по наведению санитарного порядка на сумму 20,0 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств на чистку и ремонт колодцев общего пользования, побелку деревьев, покраску оград и стел на сумму 10,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 30.05.2011 № 43 внесены изменения в части, касающейся:

изменения объема финансовых средств по обработке зон массового скопления на селения (противоклещевая обработка);

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств по техническую инвентаризацию башен Рожновского на сумму 20,0 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств по чистке и ремонту колодцев общего пользования, побелке деревьев, покраске оград и стелл на сумму 7,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств по покосу и вывозу сорной растительности на сумму 55,3 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на изготовление и установку уличных лавочек в парке на сумму 64,0 тыс.рублей;

внесения на приобретение цветов на клумбы наведению санитарного порядка на сумму 20,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств приобретение мотокосы и комплектующих к ней  на сумму 6,5 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 15.06.2011 № 56 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации линий уличного освещения, башен Рожновского;

увеличение объемов финансовых средств на вывоз несанкционированных свалок на сумму 100,0 тыс.рублей;

увеличения объема финансовых средств по обработке зон массового скопления на селения (противоклещевая обработка) на сумму 3,7 тыс.рублей;

уточнения мероприятия по наведению санитарного порядка, покосу и вывозу сорной растительности;

уточнения мероприятий и увеличению объемов финансовых средств по чистке и ремонту колодцев общего пользования, побелке деревьев, покраске оград и стел, приобретение расходных материалов, организации клумб, изготовлению лавочек на 72,3 тыс.рублей;

уточнению мероприятия по приобретению уличных лавочек, урн, чистилки и увеличения объема финансовых средств на сумму 9,0 тыс.рублей;

уточнению финансовых средств по приобретению цветов на сумму 14,0 тыс.рублей с целью перераспределения на другие мероприятия;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на изготовление табличек «Дом образцового содержания» на сумму 2,2 тыс.рублей

внесения мероприятия на финансирование общественных работ для временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

увеличения объема финансовых средств приобретение мотокосы и комплектующих к ней  на сумму 20,5 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 19.08.2011г. №73 внесены изменения в части, касающейся уточнения и перераспределения средств между мероприятиями Программы.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 16.09.2011г. №82 внесены изменения в части, касающейся увеличения объема финансовых  средств на вывоз несанкционированных свалок в сумме 100,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2011г. №87 внесены изменения в части, касающейся:

внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на 2014 год (данные изменения внесены в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 16.05.2011 № 40 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза развития социально-экономического развития поселения и составление проекта бюджета Керчикского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»).

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 № 121 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по содержанию и ремонту уличного освещения, по оплате электроэнергии по уличному освещению, по вывозу несанкционированных свалок, по технической инвентаризации башен Рожновского, по наведению санитарного порядка, покосу и вывозу сорной растительности, по чистке и ремонту колодцев общего пользования, побелке деревьев, окраске оград и стел, приобретению расходных материалов, приобретению уличных лавочек, урн, чистилки, приобретение мотокосы и комплектующих к ней.

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на спиливание и вывоз сухих деревьев на сумму 135,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на приобретение детской площадки в х.Керчик-Саврвов на сумму 100,0 тыс.рублей.

В 2011 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2011 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2011 году не привлекались.

III. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»

за 2011 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2011 году долгосрочная целевая программа «Основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Керчикского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Направления в области организации освещения улиц, благоустройства и озеленения территории поселения, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории, повышения уровня благоустройства территории выполнены в полном объеме.

IV. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджета

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году предусматривалось 1981,3 тыс. рублей, в том числе: бюджета  поселения – 1981,3тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2011 году составили в целом по Программе 1981,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения – 1981,3 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения | 1981,3 | 1981,3 | 100 |
| Всего | 1981,3 | 1981,3 | 100 |

V. Оценка эффективности реализации Программы

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «основные направления развития благоустройства в Керчикском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 г.

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 1981,3 | 0.0 | 0.0 | 1981,3 | 0.0 | 1981.3 | 0.0 | 0.0 | 1981.3 | 0.0 | 1981.3 | 0.0 | 0.0 | 1981.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Содержание и ремонт уличного освещения | 357,7 | 0.0 | 0.0 | 357,7 | 0.0 | 357.7 | 0.0 | 0.0 | 357.7 | 0.0 | 357.7 | 0.0 | 0.0 | 357.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Оплата электроэнергии по уличному освещению | 441,4 | 0.0 | 0.0 | 441,4 | 0.0 | 441.4 | 0.0 | 0.0 | 441.4 | 0.0 | 441.4 | 0.0 | 0.0 | 441.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Техническая инвентаризация и паспортизация линий уличного освещения | 41,1 | 0.0 | 0.0 | 41,1 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Содержание зеленых насаждений | 191.7 | 0.0 | 0.0 | 191,7 | 0.0 | 191.7 | 0.0 | 0.0 | 191.7 | 0.0 | 191.7 | 0.0 | 0.0 | 191.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Вывоз несанкционированных свалок | 297,0 | 0.0 | 0.0 | 297,0 | 0.0 | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 297.0 | 0.0 | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 297.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Обработка зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) | 15,6 | 0.0 | 0.0 | 15,6 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Хлорирование и бакисследование колодцев общего пользования | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Изготовление плакатов по благоустройству и наведению санитарного порядка | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1,0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Техническая инвентаризация башен Рожновского | 4,1 | 0.0 | 0.0 | 4,1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Наведение санитарного порядка, покос и вывоз сорной растительности | 185,8 | 0.0 | 0.0 | 185,8 | 0.0 | 185.8 | 0.0 | 0.0 | 185.8 | 0.0 | 185.8 | 0.0 | 0.0 | 185.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | финансирование общественных работ для вреенной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 16,9 | 0.0 | 0.0 | 16,9 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Спиливание и вывоз сухих деревьев | 135,0 | 0.0 | 0.0 | 135,0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Чистка и ремонт колодцев общего пользования, побелка деревьев, покраска оград и стелл, приобретение расходных материалов | 31,9 | 0.0 | 0.0 | 31,9 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Приобретение уличных лавочек, урн, чистилки | 85,7 | 0.0 | 0.0 | 85,7 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Приобретение детской площадки в х.Керчик-Савров | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 100,0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Приобретение цветов на клумбы | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6,0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Организация клумб | 18,4 | 0.0 | 0.0 | 18,4 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Изготовление табличек "Дом образцового содержания" | 2,2 | 0.0 | 0.0 | 2,2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Приобретение мотокосы и комплектующих к ней | 30,4 | 0.0 | 0.0 | 30,4 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2011 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя | м2 | 22 | 22 | 0 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | процентов | 80 | 80 | 0 |
| 3. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 80 | 80 | 0 |
| 4. | Количество посаженных саженцев | штук | 60 | 60 | 0 |

VI. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Специалист первой категории

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина