Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование  «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

## Распоряжение

30  марта 2012г.                                  №   16                      х. Керчик-Савров

О подготовке и празднования 75-летия образования Ростовской области

В связи с подготовкой к празднованию 75-летия образования Ростовской области

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и  проведению празднования  75-летия образования Ростовской области (приложение № 1)

2. Разработать и утвердить  план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Ростовской области (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Керчикского

сельского поселения                                             Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1к распоряжению главы

Керчикского  сельского поселения

От 30.03.2012г. № 16

Рабочая группа

по подготовке празднования 75-летия Ростовской области

- Шаповалов Ю.П. – руководитель группы

- Листопадова Л.В. – заместитель руководителя группы

- Мусихина Н.Л. – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

- Луганцев Н.П. – депутат Собрания депутатов Октябрьского района

- Гольцев Н.Н. – исполнительный директор ООО «Крымское»

- Годунов А.И. – глава КФХ

- Пересадченков В.К. – директор МБОУ СОШ № 1

- Мамаев Х.Х. – староста х.Степной

- Кичкова Н.А. – депутат Собрания депутатов КСП

- Аниканова О.И. – председатель ТОС

- Гольцев Н.П. – председатель уличного комитета

- Почтаренко С.Ю. – атаман

- Добровольский А.В. – специалист администрации

Специалист 1 категории по делопроизводству

и архивной работе                                                             Н.Мусихина

Приложение № 2 к распоряжению главы

Керчикского  сельского поселения

От 30.03.2012г. № 16

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Ростовской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение субботников по наведению санитарного порядка и благоустройству в хуторах поселения. | Апрель-май | Штаб по благоустройству |
| 2. | Текущий ремонт памятников воинам ВОВ (3 объекта). Работы по благоустройству прилегающей территории | До 1 мая | Штаб |
| 3. | Высадка цветов, уходные работы на клумбах | Апрель | Руководители объектов |
| 4. | Устройство новых клумб (х.Веселая Бахмутовка, п.Залужный) | Апрель | Члены комиссии |
| 5. | Посадка деревьев (аллеи) – х.Веселая Бахмутовка, п.Залужный, сквер – х.Керчик-Савров | Апрель | Штаб, староста, пред.ТОС |
| 6. | Благоустройство детских площадок (х.Керчик-Савров, п.Залужный) | Апрель | Члены штаба |
| 7. | Ямочный ремонт внутри поселковых дорог по улицам: Советская в х.Керчик-Савров, ул.Данилова в п.Залужный | август | Администрация сельского поселения |
| 8. | Текущий ремонт въездных стел, покраска баннеров, установка поклонных крестов (х.Веселая Бахмутовка, п.Залужный) | Апрель | Администрация сельского поселения, атаман поселения |
| 9. | Установка баннера с символикой юбилея Ростовской области на въезде в поселение. | май | Члены рабочей группы |
| 10. | Изготовление информационных плакатов с символикой юбилея Ростовской области | июнь | Администрация сельского поселения |
| 11. | Капитальный ремонт и открытие детского сада «Петушок» в п.Залужный | Подарок жителям поселения к 75-летию Ростовской области. |  |
| 12. | Капитальный ремонт внутри поселковой дороги по улицам Артема, Логвинова в х.Веселая Бахмутовка | Подарок жителям поселения к 75-летию Ростовской области. |  |
| 13. | Текущий ремонт фасадов зданий соц.объектов | Апрель | Руководители соц.объектов |
| 14. | Благоустройство Придворовых территорий: ремонт, покраска заборов, ворот, калиток, посадка цветов, декоративных кустарников. | Апрель-май | Население, председатели ул.комитетов |
| 15. | Установка фонарей ул.освещения на улицах: Буденного, 40 лет Победы в х.Керчик-Савров | Май | Администрация поселения |
| 16. | Конкурс «Лучшее домовладение», «лучшая улица» в поселении | До 1.09.2012 | Конкурсная комиссия, рабочая группа |
| 17. | Конкурсы рисунков, сочинений на тему «ростовской области – 75 лет Я – житель Ростовской области, что знаю о ней», | До 20 мая 2012 согласно плану | Кл.руководители. Зав. по ВР |
| 18. | Выставка школьных рисунков, сочинений | В период празднования юбилейной даты | Зав. по ВР Директор библиотеки |
| 19. | Спартакиады школьников, посвященные юбилею области | Май, сентябрь | Завуч по ВР |
| 20. | Участие в акции «Пасхальная капель» | Апрель 2012 | Завуч по ВР, директор МБОУ СОШ № 1 |
| 21. | Праздничные мероприятий, посвященные Дню Победы | Май 2012 | Администрация сельского поселения, Директор СДК, совет ветеранов |
| 22. | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных памятным датам в истории России к 75-летию Ростовской области | Май-декабрь 2012 | Согласно плана мероприятий, ответственные руководители. |
| 23. | Тематическая выставка посвященная юбилею области с использованием исторического альбома сельского поселения | август | Директор МУК и Керчикская ЦБП – Бондаревская Т.В. |
| 24. | Читательская конференция «История донского края» | Октябрь 2012 | Директор библиотеки, завуч по ВР |
| 25. | Выявление жителей-юбиляров 75 лет | До 1 сентября | Совет ветеранов Э.С. Кичкова |
| 26. | Чествование «Ровесники области» | Декада пожилых людей | Совет ветеранов Э.С. Кичкова |
| 27. | Торжественное собрание праздничный концерт, чествование достойных жителей поселения. | Сентябрь 2012 | Администрация сельского поселения, рабочая группа, совет ветеранов |

Специалист 1 категории по делопроизводству

и архивной работе                                                				             Н.Мусихина