ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2015                      	 	    № ___        		   х. Керчик-Савров

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 16.08.2011 № 106 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь ч.8 ст.47 Устава муниципального образования «Керчикское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Керчикского сельского поселения, составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее-Порядок) согласно приложению.

2. Службе экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Хохлову Н.И.

Глава Керчикского

сельского поселения                                                           Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации

Керчикского сельского поселения

от ___________ №  _______

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Керчикского сельского поселения, составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение Администрации Керчикского сельского поселения прогноза социально – экономического развития поселения на 2015 – 2018 годы | до 20.03.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 2. | Внесение изменений в муниципальные программы поселения с учетом мероприятий государственных программ Ростовской области и муниципальных программ Октябрьского района, результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период. | до 05.06.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 3. | Разработка и представление: | до 25.05.2015 |  |
| 3.1 | Уточнение данных по фонд оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | до 25.05.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 3.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2016-2018 годы; | до 25.05.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
| 3.3. | Прогноза социально-экономического развития Керчикского сельского поселения на 2016-2018 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области; | до 25.05.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 3.4. | Данных бюджета Керчикского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Керчикского сельского поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2013-2014 годы, оценка 2015 года, прогноз на 2016-2018 годы; | до 25.05.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 3.5. | Информации о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений и задолженности по налогу на доходы физических лиц: отчет за 2014 год, факт I квартала 2015 года, факт I полугодия 2015 года, факт 9 месяцев 2015 года, отчет за 2015 год. | по мере представления отчетности | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю, |
| 4. | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Керчикского сельского поселения соответствующего правового акта в случае принятия решения о разработке муниципальной программы со сроком ее реализации с 2016, 2017, 2018 годов. | до 01.06.2015 | Ответственные специалисты по направлениям |
| 5. | Формирование планового реестра расходных обязательств Керчикского сельского поселения. | до 01.06.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 6. 6.1. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района: Планового реестра расходных обязательств Керчикского сельского поселения | до 01.06.2015 1 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 6.2. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2016 – 2018 годы. | до 01.07.2015 до 01.07.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
| 6.3. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по поселению на 2016 – 2018 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: | до 01.07.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
|  | налогу на доходы физических лиц | до 01.07.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
|  | налогам на совокупный доход | до 01.07.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
|  | налогам на имущество | до 01.07.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
|  | государственной пошлине за совершение нотариальных действий | до 01.07.2015 | Ведущий специалист экономист Паненкова Е.Ю. |
| 6.4. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по поселению на 2016-2018 годы по формам, утвержденным министерством финансов области. | до 01.07.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. Инспектор по земельным и имущественным отношениям Мушкетова И.В. |

| 6.5. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2016 – 2018 годы по формам, утвержденным министерством финансов области. | до 01.07.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. Инспектор по земельным и имущественным отношениям Мушкетова И.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по поселению на 2016-2018 годы. | до 01.07.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 7. | Рассмотрение Администрацией Керчикского сельского поселения: |  |  |
| 7.1. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот. | до 20.06.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 7.2. | Показателей протяженности автомобильных дорог, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде. | до 20.06.2015 | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. |
| 7.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для поселения, бюджетных учреждений, находящихся в ведении поселения, на 2016-2018 годы. | до 10.08.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 7.4. | Прогноза социально-экономического развития Керчикского сельского поселения на 2016-2018 годы. | до 25.05.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 8. | Внесение изменений в муниципальные программы поселения с учетом прогноза социально-экономического развития Керчикского сельского поселения на 2016-2018 годы. | до 01.09.2015 | Ответственные специалисты по направлениям |
| 9. | Формирование и представление Главе Керчикского сельского поселения на 2016-2018 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные программы поселения, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований на 2016-2018годы; объемы бюджетных ассигнований на 2018 год. | до 30.09.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 10. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2016 и 2017 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2018 год. | - до 30.09.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Керчикского сельского поселения на 2016-2018 годы». | до 15.10.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 12. | Подготовка проекта решения Собрания Депутатов «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов». | до 01.11.2015 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 13. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств поселения и предоставление в ФЭУ Администрации Октябрьского район. | до 21.01.2016 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Керчикского сельского поселения. | до 15.02.2016 | Начальник службы экономики и финансов Хохлова Н.И. |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                      Н.Л.Мусихина